XTCR-2021-01002

湘潭市人民政府办公室

关于印发《湘潭市推进养老服务高质量发展

三年行动计划（2021—2023年）》的通知

潭政办发〔2021〕7号

各县市区人民政府，湘潭高新区和经开区管委会，市直机关各单位，市属和驻市各企事业单位，各人民团体:

《湘潭市推进养老服务高质量发展三年行动计划（2021—2023年）》已经市人民政府同意，现予印发，请认真贯彻落实。

湘潭市人民政府办公室

2021年3月17日

（此件主动公开）

湘潭市推进养老服务高质量发展三年行动计划（2021—2023年）

为进一步扩大养老服务供给，促进养老服务消费，加快推进我市养老服务高质量发展，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，根据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）、《民政部关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》（民发〔2019〕88号）、《湖南省人民政府办公厅关于推进养老服务高质量发展的实施意见》（湘政办发〔2020〕59号）等精神，结合湘潭实际，制定本行动计划。

一、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极应对人口老龄化国家战略，围绕深入贯彻“三高四新”战略，大力推进“六个湘潭”建设，着力打造“四区一地”，全面实施“一六二”工程，坚持将养老摆在民生保障更加突出的位置，以老年友好社会创建为抓手，着力夯基础、补短板、建机制，推动养老服务城乡统筹发展，事业产业协调发展，供需动态平衡发展，努力构建“床边有照护、身边有驿站、周边有服务”的养老服务体系，实现“生活有人问、困难有人帮、生病有人理、应急有人管”的基本养老服务目标，形成“政府主导、家庭尽责、市场运作、社会参与”的养老服务工作格局，把湘潭市打造成全省养老服务高质量发展高地。

至2023年，全市老年友好社会创建深入推进，老年人及其家庭获得感、幸福感、安全感显著提高；基础养老服务设施及服务网络基本建成；失能半失能老人和特困供养人员实现照料全覆盖；养老供给更丰富，养老服务可及性、便捷化程度显著提高；养老产业初具规模，各类市场主体更具活力，服务专业化、连锁化、品牌化水平大幅提升；养老监管更健全，标准化体系初步建成，老年人权益保障坚强有力。

二、主要任务

（一）实施老年助学工程。按照政府引导、社会力量举办、老人就近自愿参加的原则，支持一批社会教育机构专业从事社区老年教育活动，有效缓解老年教育供给短缺局面。（市民政局，括号内为责任单位，下同）制定社区老年大学管理规范；（市教育局）鼓励机关、企事业单位和街道、社区整合资源，为老年教育提供便利和优惠；实施“社区老年大学精品公益课程资助”项目，对办学成效显著的教育机构给予一定奖励。（市民政局）

（二）实施老年助餐工程。制定助餐设施规范和服务行为规范（市民政局），督促餐饮服务提供者落实食品安全主体责任，规范餐饮经营行为，保证餐饮食品安全；（市市场监管局）采取公建专营、民建公助等方式试点建设一批社区老年饭堂和小区集中供餐点；（市民政局）鼓励养老服务机构、餐饮企业、快递公司、互联网平台等参与老年配餐服务；（市商务局）对具有一定规模和服务能力的老年人中央厨房及配送平台按有关规定给予一次性建设补贴。至2023年，全市老年人日配餐助餐能力达到20000人次。（市民政局）

（三）实施老年助医工程。强化老年人日常健康服务，重点解决失能半失能老人照料护理刚性需求。鼓励公办养老服务机构开展公建专营，提升长期照护服务能力；（市民政局）支持有条件的养老服务机构按规定开办各类康复医院、护理院、安宁疗护机构，鼓励二级以上医疗机构开设养老院；积极推进医养结合进社区、进家庭，推动养老服务设施与社区卫生服务站、护理站或其他医疗设施邻近设置；推进家庭医生签约服务制度，为老年人提供连续性的健康管理和医疗服务（市卫生健康委）；积极推进长期护理保险制度试点工作，逐步建立长期照护服务项目、服务标准、质量评价等行业规范，建立完善居家、社区、养老服务机构相衔接的专业化长期照护服务体系；（市医保局）开展失能困难老人家庭养老床位照护救助制度试点。（市民政局）

（四）实施适老化改造工程。多元投资推动老旧小区、老旧楼房、老人家庭环境适老化改造。建立家庭适老化改造长效机制，逐步扩大改造范围，分期分批解决困难老年人居家养老不便的问题；（市民政局）依托全市老旧小区改造项目，支持老旧小区开展增设电梯、坡道等适老化改造。（市住房城乡建设局）

（五）实施农村养老体系化服务工程。把握脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接的历史机遇，重点打造“一县一体系一品牌”农村养老服务模式。建立目标明确、责任清晰、分工协作的县、乡、村、组四级农村养老服务体系，确保县级有一所示范性失能半失能集中照护机构、有一个养老服务补贴政策清单、有一套农村养老救助制度、有一支专业护理员队伍；乡级有一所标准化集中照料场所、有一个专业化运营团队、有一个特困供养人员居家养老服务机制、有一个常态化为老服务社会组织；村级有一套为老服务制度、有一群为老服务组织者、有一张为老服务网络、有一个为老服务项目包。（各县市区人民政府、园区管委会）

（六）实施养老产业促进工程

1.培育养老服务消费市场。发挥政府购买养老服务的牵引作用，引导老人积极、合理消费，进一步释放养老消费市场潜力；开展养老服务机构等级评估，2021年底前，建立统一的1～5级养老服务机构等级评价体系，建立完善机构补助政策、定价标准与等级挂钩制度。开展老年人能力评估，2022年底前，实施全市统一的老年人能力和需求评估制度，建立老年人能力评估服务体系，评估结果作为领取老年人补贴、享受基本养老服务补贴和实施长期护理保险的依据。（市民政局）

2.培育完善产业链条。2021年建立运营市、县两级养老公共服务信息平台，精准对接需求和供给，为老年人提供“菜单式”就近便捷养老服务；（市民政局）依托湖南省医疗器械产业园，支持老年用品及适老功能性产品制造业发展；（市市场监管局）采取老年用品博览会、展销会、论坛等方式，引导鼓励老年人使用智能适老化产品；（市民政局）引导和规范商业银行、保险公司、证券公司等金融机构开发适合老年人的理财、信贷、保险等产品。（市经研金融办）

3.培育养老产业市场主体。加强规划引导，大力推进养老联合体建设，促进养老服务与文化、旅游、餐饮、家政、教育、健康、金融、地产等行业融合发展；（市商务局）依托湖南健康产业园，重点支持医疗护理、健康养老等大健康产业，拓展旅游养老、森林康养、中医康养等新型消费领域，打造全省健康产业集聚区；（市民政局）对养老服务类项目优先安排、优先供地，开辟项目审批“绿色通道”。（市自然资源规划局）

4.培育龙头企业和服务品牌。引导各种所有制投资主体进入养老服务领域，鼓励养老服务机构实现品牌化、连锁化经营；（市民政局）支持养老龙头企业发展，鼓励品牌扩张、股份合作，培育一批具有较强品牌竞争力的养老服务机构；优化养老服务营商环境，大力招商引资，引进国内知名养老品牌入驻。（市商务局）

（七）实施养老人才培育工程

1.健全人才教育培训体系。鼓励驻潭高校、中等职业学校等开设养老服务相关专业或课程，培养老年医学、康复、护理、营养、心理、社会工作等专业人才；（市教育局）探索面向养老服务机构和社区的订单式养老服务人才培养模式；建设省级养老护理培训基地和市级养老服务公共实训基地；（市民政局）将养老护理员培训纳入人力资源社会保障部门职业技能提升培训体系，建立养老护理员职业技能竞赛常态化机制；（市人力资源社会保障局）开展养老护理员职业技能培训专项行动，力争到2023年底前培养培训4000名养老护理员。（市民政局）

2.实施养老人才激励机制。对符合条件取得养老护理员职业技能等级证书的从业护理员按规定发放补贴；探索建立养老服务职业经理人机制，促进经营管理职业化、专业化；建立养老从业人员数据库，加强个人诚信管理。（市民政局）

3.大力培育为老服务社会力量。每个村原则上设置一个为老服务公益性岗位；（市人力资源社会保障局）加强养老服务机构社会工作岗位开发与设置；探索开展“时间银行”、互助养老等志愿服务，满足老年人的精神关怀和生活帮扶需要；统筹安排政府采购养老服务社会工作的资金保障，鼓励打造养老服务特色社工服务项目。（市民政局）

（八）实施养老服务设施补短板工程

1.补齐护理型养老设施短板。支持已有养老服务机构进行护理能力提升改造，提高护理型床位占比，到2022年，全市养老服务机构护理型床位占比不低于60%；重点建设一批具有护理能力的城市街道综合养老服务中心和农村区域性养老服务中心；（市民政局）三个县（市）各建成一所失能半失能老人集中照料机构。（湘潭县、湘乡市、韶山市人民政府）

2.补齐社区养老设施网络短板。按照“机构+街道综合服务中心+社区养老驿站+居家上门服务”模式，布局设置相应设施，2021年实现社区日间照料、小区养老驿站全覆盖；（市民政局）市城区已建成小区无养老服务用房的，鼓励通过购置、置换、租赁等方式开辟养老服务用房；（雨湖区、岳塘区人民政府，各园区管委会）落实新建住宅小区养老用房配建政策。自然资源规划部门在住宅小区土地供应时，应根据国、省、市关于新建住宅小区养老服务用房配建有关政策要求，将养老服务用房配建标准作为出让地块的规划条件。新建住宅小区应将养老服务用房纳入公共服务配套用房计划，按照居住用房总建筑面积的3‰配建养老服务用房，最低配建面积室内不少于350平方米，不计入要求配建的社区公共服务用房面积。养老服务用房与住宅小区建设同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用。在项目产权移交环节，建设单位应当按照约定的移交方式，自竣工验收合格之日起三个月内将养老服务设施以及有关建设资料全部无偿移交至所在地县市区人民政府，由所在地民政部门统筹使用并履行监管职责，确保养老服务用途。

3.补齐存量养老服务机构消防安全设施短板。开展养老服务机构重大消防安全隐患2021年底前“清零”专项行动。建立养老服务机构、行业监管单位消防安全定期培训机制，2023年底前确保养老服务机构消防设施操作员持证上岗；（市民政局）对因总建筑面积较小或条件限制难以设置自动消防系统的，加强物防、技防措施，在服务对象住宿、主要活动场所和康复医疗用房安装独立式烟感火灾探测报警器和局部应用自动喷水灭火系统，配齐应急照明设施和灭火器；（市消防救援支队）分类分级分层消除养老服务机构消防安全隐患，对取得消防验收意见书的机构，强化动态监管，确保消防达标；对未取得消防验收意见书的机构，由民政部门联合住房城乡建设、消防救援部门全方位检查，提出整改意见，对符合或经整改后符合消防条件的机构，按照相关要求完善消防手续；对不符合消防条件或拒不进行整改的机构，依法依规关停处理。（各县市区人民政府、园区管委会）

4.切实提升养老设施使用效能。支持养老服务机构专业化、连锁化、品牌化运营；（市民政局）提升公办机构专业能力，鼓励公办养老服务机构实行公建专营；乡镇（街道）敬老院、村（居）养老服务设施分别采取低租金、免租金方式提供给为老服务主体；（各县市区人民政府、园区管委会）建立公办养老服务机构以床位使用率与集中供养率相结合为导向的考核评估机制，考核结果与资金拨付、人员工资福利待遇等挂钩。（市民政局）

（九）实施老年友好社会创建工程

1.鼓励老有所为。消除年龄歧视，改善老年人参与社会的自身条件和社会条件，增加老年人保持独立的机会，开发老年人全面参与经济、社会、文化和政治生活的潜力。积极开发老年人力资源，树立老有所为先进典型。（市老龄委）

2.巩固家庭养老基础作用。鼓励全市党政机关、国有企事业单位、私营企业建立员工家庭直系亲属老年人陪护假、护理假制度。（市老龄委）加强家庭成员尤其是有失能失智老人家庭的照护培训。探索开展失能失智老年人家庭照护者“喘息服务”，探索家庭病床、“物业+养老服务”等模式。（市民政局）

3.建立特殊群体老人关爱帮扶机制。2022年底前，全面建立空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等老年人居家探访制度，明确探访对象、探访内容、探访程序及工作要求；（各乡镇人民政府、街道办事处）整合现有政策及资源，探索建立事实赡养缺失老人专项社会救助制度；开展“夕阳陪伴”志愿服务项目。（市民政局）

4.开展老年友好社会示范创建活动。制定老年友好社会创建活动方案；（市老龄委）将老年友好社会创建纳入文明创建重要内容，积极开展养老、孝老、敬老宣传教育活动，推动养老、孝老、敬老教育进学校、进家庭、进社区、进机关、进企业；（市文明办）建立养老服务机构、企业、个人等荣誉激励机制。（市老龄委）

三、保障措施

（一）健全协同推进机制。市发展养老服务业工作领导小组负责统筹协调解决养老服务领域涉及全局性、跨部门的重点难点问题，形成推进养老服务发展合力。各级政府要将养老服务业发展纳入经济社会发展规划、民生实事办理、真抓实干督查激励和基层党建考核范围。制定出台《湘潭市养老服务条例》。

（二）强化运营保障机制。规范农村特困供养机构保障，严格执行事业单位财务管理制度，开设财政专户，规范资金拨付程序，及时足额拨付兜底保障对象基本生活费和护理费。特困供养机构运转经费按照每所不低于2万元/年的标准纳入财政预算，机构服务人员按照入住特困对象身体自理能力1:10、1:6、1:3的比例配备，按照每人2500元/月的标准纳入财政预算，并根据经济社会发展和物价上涨等因素及时予以调整。养老服务机构一次性建设补贴标准维持不变，调整养老服务机构运营补贴，补贴对象由原民办非企业养老服务机构收住本市户籍社会寄养老人调整为经民政部门备案的民办非企业、企业和事业单位机构收住本市户籍社会寄养老人；补贴标准按照“核人数、补机构”原则和1～5级等级划分，每月分别给予60元/人、80元/人、100元/人、120元/人、140元/人的补贴。明确村（居）养老服务场所运转保障政策。设有养老服务场所并正常运营的村级养老服务点，每个给予1000元/年的运营补贴；由专业机构和服务组织运营的社区养老服务设施，建筑面积为200平方米及以上的，每个给予2万元/年的运营补贴，建筑面积为300平方米及以上的，每个给予3万元/年的运营补贴。上述运营补贴不与机构床位补贴重复发放。特困供养机构、养老服务机构、村（居）养老服务场所运转保障经费列入各级财政预算，市城区由市、区（园区）两级财政按1:1的比例承担，县（市）由县级财政全额承担。

（三）完善多元投入机制。市、县市区（园区）要将养老服务事业经费列入财政预算，并根据老年人口的增加和养老服务发展需要，逐步增加养老服务投入。从2021年起，拿出社会福利事业的彩票公益金不低于60%的资金用于支持发展养老服务业，并与一般性公共预算安排的养老服务体系建设资金统筹使用。全面落实养老服务业有关用地、用电、用水、用气等税费减免和优惠政策，积极引导社会资本投入养老服务业，重点实施5大类46个养老服务重点项目（详见附件2），形成民间资本、慈善基金、彩票公益金等多元投入机制。

（四）健全综合监管机制。推进养老服务标准化建设，开展《养老服务机构服务安全基本规范》《养老服务机构服务质量基本规范》达标工作。落实《湘潭市养老服务机构综合监管暂行办法》（潭政办发〔2020〕6号），建立各司其职、各尽其责的跨部门协同监管机制。强化养老服务领域社会信用体系建设，建立失信养老服务机构、企业“黑名单”制度。严厉打击养老服务领域非法集资行为，切实防范涉众型经营风险。发挥行业协会作用，加强行业自律。发布养老服务领域政策指引，公开养老服务机构信息，拓宽公众参与监督的渠道。

各县市区人民政府、园区管委会要根据本行动计划要求制定具体实施方案；市直机关各有关单位要根据本行动计划细化政策措施。本行动计划相关政策由民政部门负责解释。

附件：1．湘潭市推进养老服务高质量发展三年行动计划（2021—2023年）重点工程任务分解表

2．湘潭市推进养老服务高质量发展三年行动计划（2021—2023年）重点项目表

附件1

湘潭市推进养老服务高质量发展三年行动计划（2021—2023年）重点工程任务分解表

| 工程 名称 | 具体内容 | 任 务 指 标 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老年助学工程 | 支持社会力量参与老年教育，健全老年教育网络，丰富老年人精神文化供给 | 2021年不少于1万名老人参加社区老年大学；2022年不少于3万名老人参加社区老年大学；2023年不少于5万名老人参加社区老年大学 | 市民政局牵头，市教育局、市老干局配合，各县市区人民政府、园区管委会组织实施 |
| 老年助餐工程 | 发展养老助餐配餐服务,实现养老助餐送餐配餐服务市场化、专业化、规模化 | 2021年建成20个社区老年饭堂、小区老年人集中就餐点，试点运营1家老年人配餐服务企业，日配送量达5000人次；2022年累计建成2个老年人中央厨房，日配送量达10000人次；2023年累计建成3个以上市级老年人中央厨房，日配送量达20000人次 | 市民政局牵头，市市场监管局、市商务局配合，各县市区人民政府、园区管委会组织实施 |
| 老年助医工程 | 强化老年人日常健康服务，重点解决失能半失能老年刚性需求，建立“医院+机构+社区+家庭”的医疗服务网络 | 医疗机构设立老年人就医便利通道，为老年患者提供优先医疗服务。鼓励开设老年病专业和康复医学等科室。鼓励具备条件的养老服务机构开设护理院。推进家庭医生签约服务。公办养老服务机构护理型床位不低于60%。开展医养结合进社区、进家庭，2021年试点5个社区，服务50户老年家庭；2022年试点20个社区，服务200户老年家庭；2023年试点30个社区，服务300户老年家庭。探索困难老人家庭病床，2021年试点500例；2022年试点1000例；2023年试点1500例 | 市卫生健康委牵头，市民政局、市医保局配合，各县市区人民政府、园区管委会组织实施 |
| 适老化改造工程 | 加快推进以小区、楼栋、老人家庭环境为主要内容的适老化环境改造 | 2021年，完成老旧楼房电梯加装50台，完成300户家庭改造；2022年，完成老旧楼房电梯加装100台，完成500户家庭改造；2023年，完成老旧楼房电梯加装100台，完成500户家庭改造 | 市住房城乡建设局牵头，市民政局、市市场监管局配合，各县市区人民政府、园区管委会组织实施 |
| 农村养老体系化服务工程 | 探索“一县一体系一品牌”农村养老模式，建立以村互助养老、乡专业养老、县兜底养老为主要导向的分层分类农村养老服务体系 | 按照三个“四有”标准，湘潭县重点探索建立“党建+莲湘颐老”服务品牌，湘乡市重点探索“社会力量+龙城颐养”服务品牌，韶山重点打造“映山红志愿服务+60驿站”服务品牌。2021年建成农村村级养老互助示范点200个（湘潭县120个，湘乡市40个、韶山市40个）、乡镇标准化养老服务机构示范点10个（湘潭县5个、湘乡市3个、韶山市2个）；2022年建成村级养老互助示范点300个（湘潭县150个、湘乡市100个、韶山市50个）、乡镇标准化养老服务机构示范点15个（湘潭县7个、湘乡市5个、韶山市3个）；2023年，实现全覆盖 | 市民政局牵头，市农业农村局、市卫生健康委、市扶贫办配合，各县（市）人民政府组织实施 |
| 养老产业促进工程 | 培育养老消费市场，建设养老产业链条，丰富养老产品供给，打造养老产业品牌 | 2021年，培育1家市级智慧养老服务企业；培育1家集家政、餐饮、护理等服务内容的养老联合体；培育1家年营业额达1000万元和2家年营业额达500万元的养老企业。2022年，引进（培育）3家以上国内知名养老健康产品生产企业或大型养老服务机构，培育1家年营业额达3000万元和1家年营业额达1000万元的养老企业。2023年，支持本地龙头服务企业实施品牌扩张，向外地输出服务模式和服务产品，争取上市融资；培育1家年营业额达5000万元和2家年营业额达1000万元的养老企业 | 市商务局牵头，市发改委、市市场监管局、市自然资源规划局、市民政局配合，各县市区人民政府、园区管委会组织实施 |
| 养老人才培育工程 | 建设一支人力资源充裕、人员结构合理、专业素质与服务内容匹配的高素质养老人才队伍，着力解决职业荣誉感不强、专业能力缺乏、服务质量粗放的问题 | 2021年，建设1个在全省具有影响力的养老护理人才培训基地。养老专业从业人员规模达到1500人，其中持有中高级职称200人。建立养老人才专家库，首批重点支持10人，后逐步扩充。培训养老院负责人100人次以上，培训养老护理员不少于1000人次，培训家庭照护者不少于1000人次。 2022年，建设1个在全省具有影响力的养老护理人才培训基地。养老专业从业人员规模达到2000人，其中持有中高级职称300人。培训养老院负责人100人次以上，培训养老护理员不少于1000人次，培训家庭照护者不少于3000人次。 2023年，实现养老从业人员培训轮训全覆盖。养老专业从业人员规模达到2500人，其中持有中高级职称400人。培训养老院负责人100人次以上，培训养老护理员不少于1000人次，培训家庭照护者不少于5000人次 | 市民政局牵头，市人力资源社会保障局、市教育局、市卫生健康委配合，各县市区人民政府、园区管委会组织实施 |
| 养老服务设施补短板工程 | 重点完善养老服务设施网络，提高机构护理能力，强化设施服务功能，提升养老设施应急能力 | 2021年，全市新建街道综合养老服务中心10个（雨湖区3个、岳塘区3个、湘乡市2个、湘潭高新区1个、湘潭经开区1个），新增社区小区养老服务设施10个（雨湖区3个、岳塘区3个、湘潭高新区1个、湘潭经开区1个、湘乡市2个）；湘潭县新建县级失能半失能集中照护机构1所，提质改造农村区域性养老服务机构2所；支持养老服务机构应急能力提升10所（雨湖区3所、岳塘区2所、湘潭县2所、湘乡市2所、韶山市1所）。 2022年，全市新建15个街道综合养老服务中心（雨湖区5个、岳塘区6个、湘潭高新区1个、湘乡市2个、湘潭经开区1个），新建20个社区小区养老服务设施（雨湖区5个、岳塘区7个、湘潭高新区4个、湘潭经开区4个）；湘乡市、韶山市各新建县级失能半失能集中照护机构1所；提质改造农村区域性养老服务设施5所（湘潭县2所、湘乡市2所、韶山市1所）。 2023年，实现全市基本养老服务设施全覆盖 | 市民政局牵头，市发改委、市财政局、市住房城乡建设局、市应急局配合，各县市区人民政府、园区管委会组织实施 |
| 老年友好社会创建工程 | 推动养老、孝老、敬老教育进学校、进家庭、进社区、进机关、进企业。鼓励行政事业单位、私营企业共创共建共享，免费提供公共场地给老年人活动，村（居）免租提供养老服务场所给为老服务机构或老年人 | 探索建立老年友好型社区创建工作模式和长效机制，2021年底前，建成10个示范性城乡老年友好型社区（雨湖区2个，岳塘区2个、湘潭县3个，湘乡市1个、韶山市2个）；2022年底前，建成15个示范性城乡老年友好型社区（雨湖区3个，岳塘区3个、湘潭县3个，湘乡市3个，韶山市3个）；2023年底前，湘潭县争创老年友好县，全市建成20个示范性城乡老年友好型社区（雨湖区5个，岳塘区5个、湘潭县4个，湘乡市3个，韶山市3个） | 市老龄委牵头，市文明办、市民政局、市卫生健康委配合，各县市区人民政府组织实施 |

附件2

湘潭市推进养老服务高质量发展三年行动计划（2021—2023年）重点项目表

| 序号 | 项目 地址 | 项目名称 | 项目 性质 | 建设规模及建设内容 | 建设年限 | 总投资（万元） | 建设进度 | 项目建设 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘潭县 | 湘潭县“党建+莲湘颐老”特色养老小镇建设项目 | 为老 服务类 | 拟选址易俗河东城片区，紧邻湘潭县妇幼保健院，占地面积100亩，建设“医养学融合”康养模式，集老年大学、休闲、娱乐、养老、疗养、康复、保健、旅游等功能于一体的特色养老小镇 | 2021— 2025年 | 100000 | 新建 | 湘潭县天易 发展集团 |
| 2 | 雨湖区 | 雨湖区韶山路、罗祖殿、富民城老旧小区配套邻里中心建设项目 |  | 项目将韶山路社区原芙蓉电影院三层建筑、罗祖殿社区原湖南第三工程有限公司闲置办公用房、富民城社区原湘潭市药品不良反应检验中心闲置办公楼改造为邻里中心。主要建设超市、养老、便民服务点等多种生活服务设施的邻里中心及相关配套设施 | 2021— 2022年 | 9800 | 新建 | 雨湖区住房 城乡建设局 |
| 3 | 岳塘区 | 阳塘村综合服务中心及社区公园配套管理用房项目 |  | 项目占地14亩，建筑面积9500平方米，建设一个以养老、老年人日间照料，康复健身、老年文体娱乐为一体的综合服务中心 | 2021年 | 5000 | 新建 | 湘潭阳塘置业有限公司 |
| 4 | 岳塘区 | 岳塘区智慧居家养老项目 |  | 项目依托岳塘区云计算中心及政务内外网资源，在一期项目软件系统基础上进行升级和功能扩展，根据服务对象特点和实际需要部署多种类型的智能终端设备，并建立智慧居家养老呼叫服务中心 | 2021— 2023年 | 5000 | 新建 | 中国联通 湘潭分公司 |
| 5 | 雨湖区 | 雨湖区车站路、和平老旧小区配套邻里中心建设项目 |  | 项目将车站路社区原二轻局招待所、和平社区原省建三公司闲置食堂改造为邻里中心。主要建设超市、养老、便民服务点等多种生活服务设施的邻里中心及相关配套设施 | 2020— 2021年 | 4900 | 续建 | 雨湖区住房 城乡建设局 |
| 6 | 市城区 | 城区老年人中央厨房及配送网络建设项目 | 为老 服务类 | 河东、河西各建设一个城区老年中央厨房，搭建配送平台，提供膳食加工、集中就餐和配送等服务，2021年日配送量达5000人次、2022年达10000人次、2023年达20000人次 | 2021— 2022年 | 3000 | 新建 | 湖南六颐苑康养产业发展有限公司 |
| 7 | 湘潭 经开区 | 九华医疗健康城·家政暨养 老护理员培训基地项目 |  | 建设可同时容纳300名学员的家政暨护理员培训基地，建筑面积约为5000平方米 | 2022— 2025年 | 1500 | 新建 | 湖南六颐苑康养产业发展有限公司 |
| 8 | 市城区 | 市级养老服务公共实训基地建设项目 |  | 与湘潭医卫职院合作创办省级养老护理员培训基地，与市六医院等合作创办市级养老服务公共实训基地，承担全市养老服务从业人员培训任务 | 2021— 2022年 | 1000 | 新建 | 市养老服务指导中心 |
| 9 | 雨湖区 | 市级智慧养老平台建设项目 |  | 建设安康通（华南）智慧养老服务中心项目，包括开发运营市级养老智慧调度中心、智慧养老及健康管理大数据展示中心、养老服务紧急救援中心等内容 | 2021— 2022年 | 1000 | 新建 | 安康通控股有限公司 |
| 10 | 市城区 | 市城区公办养老服务机构应急能力提升项目 |  | 为市福利院、各城市区福利院、市六医院和城区7所公办敬老院进行公共应急（疫情防控）能力提升，配备增设相应公共应急模块，配置相应应急救援设施设备 | 2021— 2022年 | 500 | 新建 | 市民政局 |
| 11 | 岳塘区 | 湖南天伦医养康复中心项目（二期） | 机构 建设类 | 项目建设1栋18层医养结合综合大楼，总建筑面积49943平方米 | 2021— 2022年 | 26660 | 新建 | 湘潭发展投资有限公司 |
| 12 | 岳塘区 | 湘潭市岳塘区湘雅夕乐苑养老服务骨干网建设项目 |  | 项目建筑面积约26300平方米，建成后增加800个床位 | 2020— 2021年 | 5000 | 续建 | 湘潭夕乐苑养老服务中心有限公司 |
| 13 | 湘乡市 | 湖南尚腾养老服务机构建设项目 |  | 总建筑面积3950平方米 | 2021年 | 1500 | 新建 | 湖南尚腾农业开发有限公司 |
| 14 | 湘乡市 | 湘乡市顺鑫老年服务中心 |  | 建筑面积5300平方米 | 2022— 2023年 | 1000 | 新建 | 湘乡市顺鑫老年服务中心 |
| 15 | 岳塘区 | 华新养老护理院 | 机构 建设类 | 总用地面积2000平方米、总建筑面积3500平方米、新增120张床位 | 2022— 2023年 | 600 | 续建 | 湖南华鑫养老服务有限公司 |
| 16 | 湘潭 经开区 | 湘潭经开区金侨城康养服务中心 |  | 现有建筑面积2628平方米，改建后建筑面积2794平方米，设计床位62个，建设托老护理中心、医学健康中心、饮食文化中心、文体活动中心等 | 2020— 2021年 | 500 | 续建 | 湖南至善康养服务有限公司 |
| 17 | 岳塘 经开区 | 长株潭城市群（昭山）生命康养融城社区 | 医养 康养类 | 项目布局细胞免疫治疗龙头（丹瑞）细胞工厂和研发中心、脐带血干细胞研发及应用中心、国内最大居家养老企业（安康通）中南运营总部和呼叫中心、全球领先居家养老企业（以色列纳塔力）中南运营总部和智能护理中心；引进知名商业品牌投资进驻 | 2021— 2028年 | 1200000 | 新建 | 湖南省颐康产业园发展有限公司 |
| 18 | 岳塘 经开区 | 恒和康复医院 |  | 主要建设恒和医院主楼、后勤楼及康复楼，依靠医联体等模式，建立具备国际前沿水准的医疗体系，项目占地约57亩，总建筑面积70434平方米 | 2019— 2021年 | 45000 | 续建 | 湖南恒盛健康产业有限公司 |
| 19 | 湘潭 经开区 | 九华医疗健康城项目 |  | 辐射长株潭的养老康养市场，规划1600套养老公寓，建设床位2300张。首期800套公寓，预计1100张康养床位 | 2020— 2022年 | 35000 | 续建 | 九华投控集团 |
| 20 | 湘潭县 | 湘潭同康精神病医院建设项目 |  | 主要建设门诊、检验及办公大楼一栋、住院大楼一栋、康复大楼一栋、食堂及员工宿舍一栋；配套建设水、电、路、绿化、环保等相关设施，项目占地20亩，总建筑面积102万平方米 | 2020— 2021年 | 30000 | 续建 | 湘潭同康精神病医院有限责任公司 |
| 21 | 雨湖区 | 湘潭市雨湖区晨辉怡居老龄产业养老项目 |  | 新建1个护理院，用地面积25亩，总建筑面积40820.87平方米，新增658个床位；改建3个养老中心，改建面积4365平方米，增加床位315个，项目建成后合计增加床位共973个，床均面积46.4平方米 | 2021— 2023年 | 16600 | 新建 | 晨辉怡居老龄产业有限公司 |
| 22 | 岳塘区 | 湘潭市岳塘区盘龙御康园福星仁科康复医院养老护理中心 | 医养 康养类 | 总用地面积2000平方米，改建面积3.2万平方米，床位数743个,其中普惠床位300个 | 2021— 2022年 | 16000 | 新建 | 福星仁科康复医院 |
| 23 | 岳塘 经开区 | 湘潭昭华生态健康养老产业园 |  | 规划改扩建面积48000平方米，总建筑面积50000平方米，新增普惠医养结合型养老床位1800张 | 2021— 2023年 | 15000 | 新建 | 长沙宏信景熙医院管理有限公司 |
| 24 | 岳塘区 | 湘潭市第一人民医院医疗养老能力提升改扩建项目 |  | 项目总建筑面积24635.85平方米，其中新建建筑面积15593.60平方米，共6层；提质装修改造建筑面积9042.25平方米，规划设计床位数为490张 | 2021— 2023年 | 8300 | 新建 | 湘潭市第一人民医院 |
| 25 | 湘潭 经开区 | 九华医疗健康城·失能老人 应急医学观察中心 |  | 按照传染病房“三区三通道”设置要求，建设可容纳300名失能老人集中居住、观察的湘潭市失能老人应急医学观察中心。建筑面积约为13500平方米 | 2022— 2025年 | 4500 | 新建 | 湖南六颐苑康养产业发展有限公司 |
| 26 | 岳塘区 | 六颐苑·老年护理院 |  | 在湘潭市六医院院内，新设立为长期卧床的老年患者、残疾人、临终患者、绝症晚期和其他需要医疗护理的老年患者提供基础护理、专科护理的项目。项目建筑面积10000平方米，床位300张 | 2022— 2025年 | 4000 | 新建 | 湖南六颐苑康养产业发展有限公司 |
| 27 | 雨湖区 | 湘潭市雨湖区湘鹤医养结合中心建设项目 |  | 项目规划用地26亩，总建筑面积18500平方米，其中新建医养综合楼7500平方米，改建医养结合型房屋11000平方米，完善相关配套设施，新增普惠型床位600张 | 2021— 2023年 | 3300 | 新建 | 长沙宏信景熙医院管理有限公司 |
| 28 | 韶山市 | 韶山市银田镇养老服务医养结合中心建设项目 |  | 建设一座总建筑面积9000多平方米的医养结合中心，新建床位260张，其中养老床位200张、医疗床位60张 | 2021— 2022年 | 3000 | 新建 | 湘潭市景行养老服务有限公司 |
| 29 | 雨湖区 | 湘潭市福康颐养院建设项目 | 医养 康养类 | 项目总用地面积20000平方米；总建筑面积7600平方米；本次拟改扩建康养中心5层，新增养老床位300个 | 2021— 2023年 | 2500 | 新建 | 湘潭市福康颐养院有限公司 |
| 30 | 湘潭 高新区 | 湘潭海福祥养老院改扩建建设项目 |  | 扩建8800平方米养老场所，扩建330张床位 | 2020— 2021年 | 2500 | 续建 | 湘潭海福祥养老服务有限公司 |
| 31 | 雨湖区 | 江麓医院医养结合建设项目 |  | 总用地面积26亩，总建筑面积3000平方米，床位100张 | 2020— 2021年 | 980 | 续建 | 江麓医院 |
| 32 | 雨湖区 | 湖南省第三工程有限公司职工医院（湘潭市白石养老康复服务中心） |  | 利用闲置房屋改装、新建（装饰工程及设备设施等）成医养结合服务设施；项目规划用地面积15850.9平方米，建筑面积3408.2平方米，新增医养结合床位142张（护理型床位占100%） | 2015— 2021年 | 800 | 续建 | 湖南省第三工程有限公司 |
| 33 | 雨湖区 | 湘潭华远康养中心（一期）项目 |  | 一期占地面积42218平方米，改扩建建筑面积18078.61平方米，建设老年公寓、办公楼、老年活动中心、食堂、医疗卫生室等，拟建床位425张，并完善相关配套设施 | 2021— 2022年 | 12000 | 改扩建 | 湖南华远实业有限公司湘潭市老年康复中心 |
| 34 | 湘乡市 | 湘乡市“龙城颐养”养老服务项目 | 兜底 保障类 | 对湘乡市公办养老服务机构硬件设施进行改扩建，消防、监控呼叫、适老化、安联网、居家养老信息化平台等配套设施进行改造升级，对护理康复室、厨房等区域进行提质改造，增加医务室和护理型床位，提升入院老人的照护和生活水平。计划总建筑面积60330平方米,对全市21所敬老院进行整体服务能力提升。计划2022年对栗山、山枣、虞塘、中沙、潭市、育塅敬老院进行提质改造；2023年对棋梓、毛田、壶天、泉塘、翻江、月山、梅桥敬老院进行提质改造；2024年对东郊、金石、金薮、白田、东山、龙洞敬老院进行提质改造 | 2021— 2025年 | 22200 | 新建 | 湘乡市民政局 |
| 35 | 湘潭县 | 湘潭县“莲湘颐老”农村养老服务体系建设项目 | 兜底 保障类 | 建设村级互助点325个、社区邻里互助点26个、改建特困供养机构新增护理型床位1000张、完成15所标准化养老服务机构建设、建成3所区域性示范养老服务机构 | 2021— 2025年 | 20000 | 新建 | 湘潭县文旅建设发展有限公司 |
| 36 | 雨湖区 | 湘潭市雨湖区老年养护楼二期 |  | 雨湖区老年养护楼建设项目分两期建设，项目总投资8100万元，其中一期总投资2600万元，二期总投资5500万，项目总用地面积9524平方米，总建筑面积17583.5平方米，其中一期7083.94平方米，二期10499.56平方米。新建老年养护楼318个床位，其中一期新建150个床位，二期新建168个床位 | 2021— 2022年 | 5500 | 新建 | 雨湖区民政局 |
| 37 | 雨湖区 | 雨湖区公办养老服务机构服务能力提升项目 |  | 项目主要对姜畲镇中心敬老院、鹤岭镇敬老院、长城乡敬老院、先锋街道敬老院四个公办养老服务机构的房屋建筑及配套设施进行适老化改造，建筑面积14790.2平方米，室外活动场地面积1050平方米，道路和地坪面积2713.9平方米 | 2021年 | 3460 | 新建 | 雨湖区民政局 |
| 38 | 雨湖区 | 湘潭市雨湖区社区老年养护和社会救助站项目 |  | 建设用地面积9963.65平方米，总建筑面积18030平方米（其中计容建筑面积13350平方米、不计容建筑面积4680平方米）。停车位135个（地下停车位120个、生态停车位15个），设置床位300床（老年公寓250个床位，救助站50个床位） | 2021— 2023年 | 10477 | 新建 | 雨湖区民政局 |
| 39 | 韶山市 | 韶山市公办养老服务机构提质改造项目 |  | 拟对韶山市公办养老服务机构硬件设施进行改扩建，消防、监控呼叫、适老化、安联网、居家养老信息化平台等配套设施进行改造升级，对护理康复室、厨房等区域进行提质改造，增加医务室和护理型床位，逐步提升入院老人的照护和生活水平 | 2021— 2023年 | 2000 | 新建 | 韶山市民政局 |
| 40 | 韶山市 | 韶山市特困人员供养服务设施（韶山市福利养老中心二期） | 兜底 保障类 | 新建一所集供养、收养、收治、康复等为一体的多功能、社会化、开放式的社会福利养护楼，预计新建面积7000平方米，新建供养床位160张 | 2021— 2023年 | 2520 | 新建 | 韶山市民政局 |
| 41 | 韶山市 | 韶山市区域性中心敬老院 |  | 打造一所中心区域性敬老院，计划新建集休闲、养老、康复、防治为一体的多功能养护楼，满足4个乡镇失能半失能特困供养对象的集中照料护理需求 | 2021— 2023年 | 2000 | 新建 | 韶山市民政局 |
| 42 | 韶山市 | 韶山市农村“60后”邻里互助养老服务点建设 |  | 以乡镇敬老院为辖区内养老服务中心，在全市33个村全力有序推广建设“60后”邻里互助点，按照每个村分片设点的原则，每个村原则上建设5个左右的“60后”邻里养老互助点，通过进行适老化改造，添置娱乐休闲等必要设施，满足老年人日益增长的文化生活需求，同时结合每个点设立为老服务志愿队，将养老服务拓展到每人每户，打造新时代农村互助养老服务体系，实现农村老年人“生活有人问、困难有人帮、生病有人理”的目标 | 2021— 2025年 | 1650 | 新建 | 韶山市民政局 |
| 43 | 岳塘区 | 市社会福利院老年养护楼改造项目 |  | 对已建成的颐和养老中心的护理能力进行提升改造，改造面积7500平方米，新增护理型床位150张，添置相应医疗应急模块 | 2021— 2022年 | 680 | 新建 | 市社会福利院 |
| 44 | 岳塘区 | 湘潭市岳塘区福利院社会服务领域项目 |  | 30个护理床位的改造扩建，卫生间、走廊、院内健身康乐活动场地改造提升 | 2021— 2022年 | 512 | 新建 | 湘潭市荆鹏养老服务有限公司 |
| 45 | 湘潭 高新区 | 老年及机构安防产品 | 老年 产品类 | 总占地面积30000平方米，新增安如氏康居监护小精灵生产线2条，测试暗室1套、专业生产设备15套，人员50人 | 2021年 | 7000 | 新建 | 湖南时变通讯科技有限公司 |
| 46 | 雨湖区 | 湘潭市杰昭康复辅具生产项目 |  | 租赁或购买场地，新建1个医养结合康复医院，占地面积10亩左右，规划设计350个床位，建设集康复、养老、残疾人托养、辅具生产等功能于一体的康复医疗机构 | 2021— 2024年 | 5000 | 新建 | 湘潭市杰昭假肢矫形有限责任公司 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1649439 |  |  |