湘潭市2023年度部门整体支出绩效评价

自评报告

部门(单位)名称   湘潭市行政审批服务局

预算编码: 125001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年4月20日

湘潭市行政审批服务局

部门整体支出预算绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强各科室责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10 号）、《关于做好2023年度预算绩效管理工作的通知》（潭财绩【2023】3号）等文件要求，我局对2023年部门预算整体支出绩效情况进行了认真对照检查，现将有关情况汇报如下：

一、部门概况

（一）基本情况

2019年4月份，根据全市机构改革统一部署，将市委编办的行政审批制度改革工作职责，市政府办的市长热线管理、政务公开协调、电子政务管理职责以及原市政府政务服务中心承担政务服务行政职能整合新组建市行政审批服务局，下设两个事业单位：湘潭市市民服务中心和湘潭市市民服务热线事务中心。目前机关在职干部40人，退休人员5人，进驻大厅窗口单位54家、政务服务事项2044项，设办事窗口198个、工作人员398名。

- 单位主要职能

1.负责组织拟订全市行政审批制度改革、政务公开协调、政务服务、电子政务管理、市长热线管理相关政策，制定、起草有关制度、规定和管理办法，并组织实施。

2.负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作，承担协调指导全市“放管服”改革的日常工作。负责统筹推进全市审批服务便民化改革。牵头组织规范全市行政审批、政务服务行为。

3.负责推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）工作，并负责市政府的政府信息公开的日常工作。

4.负责全市政府系统电子政务管理工作。统筹推进、协调、监督全市“互联网+政务服务”工作。

5.负责全市政府网站建设管理工作，承担市政府门户网站主办职责；负责市民通过市长热线、市长信箱向市政府进行的咨询建议、投诉、求助等事项的处理。

二、部门整体支出管理和使用基本情况

（一）预算情况

1.年初预算情况：上年结转30.55万元，2023财政年初部门预算1610.47万元，其中:基本支出603.56万元（其中：“公务接待”费用支出6.52万元、“公务用车和运行维护”费用支出3.2万元），项目支出1006.91万元，均系项目性专项。

2.年中预算调整情况：本年度年中预算调增232.82万元，分别为：（1）追加政务大厅春节慰问费2万元、市民热线2万元；（2）增2022年真抓实干督查激励工作先进个人奖励2万元；（3）增局机关和下属事业单位2022年绩效考核奖金32.79万元；（4）增政务大厅2022年绩效考核奖金172.50万元；（5）2023年增人增资19.53万元；（6）市直事业单位人才引进计划的奖补2万元。无预算调减资金。

3.全年总预算情况：上年结转30.55万元，调整后2023年财政总预算为1843.29万元，其中：基本支出623.09万元，项目支出1220.20万元。

（二）预算执行情况

全年共计支出1862.61万元，其中:基本支出623.09万元，项目支出1239.52万元。

（三）资金结余情况

上年度预算结转30.55万元，本年度预算收入为1843.29万元，全年共计支出1862.61万元，年末结转项目性专项11.23万元。

（四）“三公经费”控制指标及支出情况

2023年，我局认真执行中央、省、市“八、九、九”规定，严格控制“三公经费”的支出，成效明显。2023年一般公共财政预算拨款安排“三公”经费预算9.72万元，其中：公务接待费用6.52万元，公车运行维护费用3.2万元，没有安排因公出国（境）费。我局实际支出数为9.60万元：其中：公务接待费用6.47万元，批次136次，人次1558人。公车运行维护费用3.13万元，“三公经费”控制率=9.60/9.72*100%=98.77% 。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效分析

1.预算执行

（1）预算调整率：预算调整率=０。预算调增232.82万元，均系除外调整，实际预算调整率为0。

（2）基本支出预算控制率：

2023年基本支出实际支出为623.09万元，基本支出年度总预算为623.09万元。

基本支出预算控制率=623.09/623.09*100%=100%

（3）项目支出预算控制率：

2023年项目支出实际支出为1239.52万元，上年结转30.55万元，项目支出年度总预算为1220.20万元。

项目支出预算控制率=1239.52/1250.75*100%=99.10%

（4）资金结余：

上年结转30.55万元，本年结转11.23万元，全部系项目性专项结转（因未到合同期，故暂未付款）。

（5）“三公经费”控制率：

“三公经费”实际支出数为：公务接待费用6.47万元，公车运行维护费用3.13万元，合计9.60万元。“三公经费”预算安排数为9.72万元。

“三公经费”控制率=9.60/9.72*100%=98.77%

2.预算管理

（1）管理制度健全性：

制定了项目资金管理办法、湘潭市行政审批服务工作制度汇编（包括会议议事制度、公文信息制度、督查落实制度、绩效考核制度、财务管理制度等）、预算绩效管理办法等，财务管理制度健全、完整。

（2）专账核算：

对项目支出单独进行会计核算。

（3）预决算信息公开性和完善性：

严格按照要求内容、时限公开预决算信息和预算绩效评价报告。

（4）政府采购完成情况：

2023年全年政府采购的金额为158.55万元，全部为服务类且严格按照政府采购的要求进行政府采购。

（二）绩效目标完成情况分析

- 1.①开展“三亮三比三评”活动，“比创新、比作风、比业绩”，每季度“评党员先锋岗、评红旗窗口、评服务明星”，进一步强化了大厅窗口党员干部和工作人员的责任意识、执行能力和实干精神。强化“好差评”管理机制，实施督察激励，进一步方便服务对象办事，提高行政审批效率。②学习“绿色低碳”环保知识，营造“节能降耗，节能减排”的宣传氛围；要求大厅工作人员随手关灯、双面打印纸张、合理使用空调等，从小事做起养成节能环保习惯；利用技术手段对政务服务自助电脑、政务服务自助服务一体、互动评价平板、各类叫号、宣传电子屏幕采取定时开关机管理，全方位用电节电。③保障政务大厅配置电脑630台、打印机120台正常运转，1—12月大厅共接待来访群众110万人/次；受理各类办件309万件。市本级免费发放公章共243套。④强化进驻单位及工作人员管理，提升办件及审批效率，高效运行市级政务服务大厅，对进驻大厅单位及人员开展日常监督指导、协调管理和服务，每月出具大厅管理通报，每季度开展“三亮三比三评”，有序推进无声叫号、综窗设置、绿色通道。⑤助力营商环境优化。⑥大厅共受理“办不成事”反映件9件，投诉件27件，按期办结率、回访满意率均为100%。⑦各进驻单位和窗口工作人员1—12月共收到感谢信915封、获赠锦旗124面。

- 2.①湘潭市人民政府门户网站全新改版上线，获评“2023年度中国领先政务网站”。②按公共机构节能要求开展工作，不断加强了节能管理。③信息发布严格落实“三审制”，对市政府门户网站信息更新量、错别字、错链进行扫描，每季度对纳入监测的40家政府网站和108个政务新媒体账号（有2家账号已申请关停，故为108个）出具问题清单。1-12月市政府门户网公开政府信息21266条，向省政府门户网站报送信息670条，发布文字、H5、图片等多种解读材料177篇，开展在线访谈15期、调查征集12 期。1-12月，“湘潭市人民政府网”微信公众号共推送314期、1899条图文信息，关注人数13.7万名。④三季度的省检查政府网站合格率为100%，政务新媒体合格率为98.2%。⑤2023年节约了政府网站和政务新媒体等相关工作的社会成本100万元以上。⑥紧紧围绕市委市政府中心工作，做好政务信息发布，建设“市政府规章及政策文件库、湘潭市打好“发展六仗”全力拼经济专题、助企纾困服务专栏、政策咨询综合服务平台、“湘易办”工作专栏、就业创业服务平台”等，提升政务公开实效。⑦网民留言满意度达96%。

- 3.①先后对雨湖高新区、湘潭高新区、湘潭经开区、岳塘经开区等园区原赋权承接运行情况开展跟踪评估与“回头看”，整体情况良好。同时对今年赋权工作意见建议吸收采纳，研究改进措施。2月下旬，组织对原下沉至村（社区）高频行政审批及公共服务事项开展“回头看”，承接落实情况较好，为下一步推进基层政务服务改革打下了基础。②出台《湘潭市政务服务事项管理暂行办法（试行）》，我市权责清单填报与发布率均达到100%，相关工作经验获全省推介。梳理发布市级依申请类行政许可清单1130个，发布市级依申请类公共服务事项清单647个。③建立行政效能监管“四个一”工作机制，完善定期通报、“红黄牌”预警催办等工作举措，实施清单和权责清单引用、发布率均为100%。印发《湘潭市调整市管园区赋权事项和指导目录》，收回102项经济社会事务管理权限，保留市级经济管理权限94项，新增市级经济管理权11项，为园区高质量发展赋能。《聚焦提质提效，优化审批服务》经验做法获中央和省编办推介。编制发布《湘潭市乡镇（街道）权力清单和责任清单指导目录》119项，为进一步规范乡镇（街道）依法行政、规范履职提供了制度保障。积极做好湖南湘江新区九华新片区首开区赋权工作，拟赋予湘江新区经济社会管理权限106项，同时厘清了赋权主体、赋权方式及审批监管责任边界，为后续推动首开区建设奠定了坚实的基础。动态调整市本级依申请类行政权力事项清单、公共服务事项清单、“三化”业务办理项，动态规范管理市县乡村四级政务服务事项清单共计160余个。④全链条推进涉企经营许可告知承诺极简审批，申请材料精简率达40%，审批时限提速率超过85%，涉改事项增加至498项，实际办件达1300多件。改革经验在全省复制推广，其中市农业农村局全力推行涉企经营许可告知承诺制改革经验入选2023年农业农村部《 深化行政审批制度改革优化营商环境典型经验汇编》，2023年工作成效稳居全省第一，《学习强国》《红网》等媒介予以宣传报道。⑤通过深化“放管服”改革，进一步降低了制度性交易成本。积极推动“稳增长20条”及其他惠企利民政策在“湘易办”落地落实，全市梳理政策兑现文件281个、兑现事项833项，兑现办件3991条。企业群众只需下载使用“湘易办”，足不出户即可享受到惠企政策，实现“一机在手、一键登录、一网能办、一次办好”。⑥印发《湘潭市政务服务事项管理暂行办法（试行）》，发布湘潭市行政许可事项清单371项，规范政务服务事项管理，按照“四减一优两公开”原则，全面统一规范政务服务事项标准要素，大力提升政务服务社会效益指标，全市行政许可事项承诺压缩率为70.12%，即办件事项占比27.52%，平均跑动次数0.15次，平均申请材料6.4份，网上可办率为99.77%，全程网办率达84.41%。⑦政府、企业、自然人等群体满意度达到了90%以上。

- 4.①全面深化政务公开，助力法治政府、透明政府建设，建立专栏全面公开“行政执法”“双随机一公开”等信息。②组织全级行政机关编制发布2022年度政府信息公开工作年度报告43份，高效完成湘潭市及湘潭市政府（市政府办公室）2022年政府信息公开工作年度报告的编制发布工作，并以图表和专题形式进行展示。制定《湘潭市2022年政务公开工作要点》，建设“政务公开工作要点”“重点领域信息公开”等专栏，在全省率先完成新闻出版、统计等33个领域基层政务公开标准化规范化建设，指导县市区完善政务公开窗口建设。创新开展湘潭市第二届“政务公开主题日”活动，组织30余家单位开展集中宣传，各级各部门创新开展形式多样的主题活动。③依托政府门户网站建设在线办理依申请公开平台，实现依申请公开件在线的申请、流转和办理，完善线下办理结果录入、统计等功能，今年以来，各级各部门通过全市政府信息依申请公开网上受理平台共办理政府信息依申请公开880件，实现全市依申请公开信息集中统一管理。④及时公开预决算信息。

- 5.①大力推进电子证照扩大应用领域。根据全省工作部署，明确湘潭市常用电子证照制发汇聚任务清单，持续调度推进。今年共完成中华人民共和国教师资格证书、烟草专卖零售许可证、商品房预售许可证、成品油零售经营批准证书等150种470余万条电子证照数据汇聚，并初步实现在“湘易办”“e潭就办”上集成应用。②我市“湘易办”超级移动端建设升级和推广应用工作，共上线政务服务事项865项，完任务122.29%；集成电子证照121类,完成任务151.25%；7月份接省政务局通知，经省政务局与省民生实事办协商一致，对“湘易办”注册用户指标考核工作进行优化，在不改变全省3000万注册用户数总目标的情况下，取消对市州按照常住人口45%比例的考核任务。故目前我市“湘易办”重点民生实事相关工作任务已圆满完成。③截止至12月22日，我市办件承诺压缩85.84%、即办件比93.55%。按照《关于开展行政效能电子监察“红黄牌”自查自纠的通知》《湖南省行政效能电子监察工作规则》及《评价细则》的有关要求，对电子监察系统的“红黄牌”逐一进行比对核查，1-12月未因行政过错“红黄牌”导致省对市扣分处罚。④2023年1—12月“互联网+政务服务” 一体化平台平稳运行。⑤节约了行政审批和办事服务社会成本800万元以上，建设了新生儿、入学、社会保险、身后一件事一次办、移动端长株潭服务专区，推动实现三地便民服务、政务服务“一网通办”。⑥持续开展数据共享攻坚行动，推进数据资源全量汇集，实现数据资源“一本帐”管理，累计归集全市90家单位7996个数据资源目录49亿余条数据，累计共享交换库表163张、系统服务接口27个，共享数据量1.24亿余条，接口核验15万余次。⑦2023年湘潭市共累计汇集300.69万条好差评数据，其中好评数300.10万条，好评率99.99%，全市差评有效处置率100%。⑧通过设立“码上对我说”二维码、窗口月度考核等形式，将“好差评”与大厅投诉处理、“办不成事”反映窗口有机融合。实行上下联动、分级处置、强化整改、追责问责新型监管机制。

- 6.①2023年1-12月“一件事一次办”全市（四级）总办件量为386.09万件。②“市民之家”政务大厅进驻单位55家，开设综合受理窗口48个，进驻事项2046项，统一实行“一窗受理、集成服务”。进一步优化办理流程，开展综窗建设。推进“一件事一次办”综合窗口建设，医保业务开设简事快办专窗；社保业务稳步推“综合窗口”改革；不动产转移登记+水电气过户实现联动办理，从跑“多窗”“多次”变为“一窗”“一次”，办理时效提升57%，材料精简率达92%。大厅实行无声叫号改造。政务大厅一站式办事功能不断提升，实现了“进一扇门、取一个号、跑一个窗、办所有事”。严格落实《湘潭市“清廉大厅”建设十条标准》《湘潭市政务服务大厅管理办法》《湘潭市政务服务大厅工作规范》等标准规范，推行“首问负责”“限时办结”“一次性告知”“帮代办”等制度。出台了《湘潭市政务服务事项管理暂行办法（试行）》，政务服务标准化、规范化、便利化持续优化。③深耕细作31个主题“一件事一次办”主题式、套餐场景应用，大幅减少办事环节、申请材料、办理时间和跑动次数，让企业群众办事更便捷、更高效。精心打造“一件事一次办”“湘易办”政务服务体验区，推动191项政务服务"跨省通办”、149项政务服务“跨域通办”，为高层次人才定制了专属政务服务，大厅实行无声排队叫号方式等，营造更加便捷、优质、高效的审批服务环境。④通过设立“码上对我说”二维码、窗口月度考核等形式，将“好差评”与大厅投诉处理、“办不成事”反映窗口有机融合。实行上下联动、分级处置、强化整改、追责问责新型监管机制。2023年湘潭市共累计汇集300.69万条好差评数据，其中好评数300.10万条，好评率99.99%，全市差评有效处置率100%。

- 7.①接听、外拨电话50.03万个，接通率98%以上②在线办结率68.73%；按时办结率100%；回访率100%。③节省财政资金≥300万元。④主动服务群众，继续推行热线“一呼即应”工作机制，提升群众体验感；开展“领导接听日活动”，直接反映群众诉求；设置12345热线“政企通”专席、“人大代表反映专席”等，使得反映民声更加便捷高效；联合市创建办设立“文明直通车”平台，全面收集解决城市建设管理中“疑难杂症”；推进12345热线与110报警平台对接联动，实现警务与非警务诉求高效分流，满意率为98.37%。

四、存在的主要问题

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）上年年末结转较多

主要是跨年项目资金按合同分批次付款等原因，导致上年年末结转资金较多。

（二）年中调整预算较多

除政策性追加的人员经费以外，一些项目支出没有列入年初部门预算而采取年中调整预算的方式，导致年中调整预算较多。

五、改进的措施和建议

（一）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

（二）按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

（三）进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细，预算调整较大等现象，因此在今后的工作中，将进一步加强与财政有关业务科室的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

湘潭市行政审批服务局

2024年4月20日