附件1

任务分工和进度安排表

| 序号 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试点单位和地区开展先行先试，为全市探索积累可复制、可推广的经验。 | 湘潭县、市发改委、市人力资源和社会保障局、市国土资源局、市环保局、市住房和城乡建设局。 | 2015年12月底前完成。 |
| 2 | 各审批部门负责本部门、本系统行政审批中介服务的清理规范，按照时间节点，做好自查清理、清单公布、脱钩改制和规范管理等各项工作。 | 各审批部门。 | 2016年3月底前完成。 |
| 一、全面清理中介服务事项 |  |  |  |
| 3 | 清理设置依据，除法律、行政法规、国务院决定、地方性法规、部门规章和省政府规章按照行政许可法有关行政许可条件要求规定的中介服务事项外，审批部门一律不得自行设定中介服务事项，一律不得以任何形式要求申请人委托中介服务机构开展服务和提供相关中介服务材料。 | 市编办牵头，市优化办、市政府法制办配合。 | 2015年9月底前完成。 |
| 4 | 依照规定应由审批部门委托相关机构为其审批提供的技术性服务，纳入行政审批程序，采用政府购买服务的方式，通过竞争机制选择服务机构，服务费用由审批部门支付并纳入部门预算，一律不得增加或变相增加申请人的义务。 | 市财政局牵头，市编办、市优化办、市政府法制办配合。 | 2015年9月底前完成。 |
| 二、推进中介服务机构脱钩改制 |  |  |  |
| 5 | 审批部门所属事业单位、主管的社会组织及其举办的企业，不得开展与本部门行政审批相关的中介服务，需要开展的应转企改制或与主管部门脱钩。 | 市编办、市发改委牵头，市民政局、市财政局、市审计局、市国资委、市政府法制办配合。 | 2016年3月底前完成。 |
| 6 | 对专业性强、市场暂时无力承接，短期内仍需由审批部门所属（主管）单位开展的中介服务，审批部门必须明确过渡期限，提出改革方案，由清理规范行政审批中介服务工作办公室、市审改办组织专家论证、集中会审和第三方评估后按程序报批。 | 市编办牵头，市发改委、市财政局、市审计局、市国资委、市政府法制办配合。 | 2016年3月底前完成。 |
| 7 | 审批部门不得以任何形式指定中介服务机构。 | 市优化办牵头，市监察局、市编办配合。 | 全年工作。 |
| 8 | 行业协会商会类中介服务机构一律与审批部门脱钩。 | 市民政局牵头，市发改委、市编办、市财政局、市审计局、市国资委、市政府法制办配合。 | 2016年3月底前完成。 |
| 9 | 政府机关工作人员一律不得在中介服务机构兼职（任职），政府机关离退休人员在中介服务机构兼职（任职）的，必须符合国家和我省有关规定，且不得领取报酬。 | 市委组织部牵头，市人力资源和社会保障局、市监察局配合。 | 2016年3月底前完成。 |
| 三、实行中介服务清单管理 |  |  |  |
| 10 | 对清理规范后保留为行政审批受理条件的中介服务事项，实行清单管理，明确项目名称、设置依据、服务时限，其中实行政府定价或作为行政事业性收费管理的项目，同时明确收费依据和收费标准。凡未纳入清单的中介服务事项，一律不得再作为行政审批的受理条件。 | 市编办牵头，市发改委、市财政局、市民政局、市政府法制办配合。 | 2015年9月底前完成。 |
| 11 | 全面公开中介服务事项清单，接受社会监督。 | 市政府政务服务中心牵头。 | 2015年9月底前完成。 |
| 四、破除中介服务垄断 |  |  |  |
| 12 | 放宽中介服务机构准入条件，除法律、行政法规和国务院决定明确规定的资质资格许可外，其他各类中介服务机构资质资格审批一律取消。 | 市编办牵头，市发改委、市人力资源和社会保障局、市政府法制办配合。 | 2015年9月底前完成。 |
| 13 | 各部门设定的区域性、行业性或部门间中介服务机构执业限制一律取消。 | 市编办牵头，市发改委、市人力资源和社会保障局、市商务局、市工商局、市政府法制办配合。 | 2015年9月底前完成。 |
| 14 | 进一步放开中介服务市场，各部门现有的中介服务机构限额管理规定一律取消。 | 市编办牵头，市发改委、市商务局、市工商局、市政府法制办配合。 | 2015年9月底前完成。 |
| 五、规范中介服务收费 |  |  |  |
| 15 | 深入推进中介服务收费改革，最大限度地缩小政府定价范围。对于市场发育成熟、价格形成机制健全、竞争充分规范的中介服务事项，一律通过市场调节价格。 | 市发改委牵头，市财政局配合。 | 2015年12月底前完成。 |
| 16 | 对于垄断性较强，短期内无法形成充分竞争的，实行政府定价管理。 | 市发改委牵头，市财政局配合。 | 2015年12月底前完成。 |
| 17 | 事业单位提供中介服务的，纳入行政事业性收费管理。 | 市发改委、市财政局牵头，市编办配合。 | 2015年12月底前完成。 |
| 18 | 加强中介服务收费监管，建立举报和反馈机制，严查违规收费行为。 | 市发改委牵头，市财政局配合。 | 2015年12月底前完成。 |
| 六、加强中介服务监管 |  |  |  |
| 19 | 各行业主管部门制定完善中介服务的规范和标准，指导监督中介服务机构建立服务承诺、限时办结、执业公示、一次性告知、执业记录等制度，细化服务项目、优化服务流程、提高服务质量。 | 市优化办牵头，市发改委、市财政局、市民政局、各行业部门主管部门配合。 | 2015年12月底前完成。 |
| 20 | 规范中介服务机构及从业人员执业行为。建立惩戒和淘汰机制，严格查处出具虚假证明或报告、谋取不正当利益、扰乱市场秩序等违法违规行为。 | 市优化办牵头，市发改委、市财政局、市工商局、市监察局、市审计局和各行业主管部门配合。 | 2015年12月底前完成。 |
| 21 | 完善中介服务机构信用体系和考核评价机制，相关信用状况和考评结果定期向社会公示。 | 市优化办牵头，市发改委、市民政局、市人力资源和社会保障局、市财政局配合。 | 2015年12月底前完成。 |

附件2

部门行政审批中介服务事项自查表

填写单位：（盖章）                  填报人：               联系电话：              填表时间：     年   月   日

| 序号 | 中介服务 事项名称 | 对应行政审批事项名称 | 设置中介服务 事项的依据 （具体到条款内容） | 中介服务内 容 | 中介服务时 限 | 收费标准及依据 | 对中介服务机构的资质资格要求 | 设置资质资格 要求的依据 （具体到条款内容） | 是否继续保留 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说  明：1. 此表（含电子版）2015年9月30日前送市审改办（联系电话：58583062，传真：58583062，邮箱：34869720@qq.com ）；

2. 实行“零报告”制度，若无此表相关事项，也请加盖单位公章后报送。

附件3

部门所属事业单位、主管的社会组织及举办的企业

开展中介服务情况自查表

填写单位：（盖章）               填报人：               联系电话：              填表时间：     年   月   日

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 中介服务事项名称 | 中介服务主要内容 | 中介服务时 限 | 收费标准及依据 | 是否与本部门行政审批相关 | 是否继续开展此项中介服务 | 是否脱钩改 制 | 是否需设置过渡期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说  明： 1. “是否需设置过渡期限”指是否为与本部门审批业务相关、专业性强、市场暂时无力承接，短期内仍需由所属（主管）单位开展的中介服务；

2. 此表（含电子版）2015年9月30日前送市审改办（联系电话：58583062，传真：58583062，邮箱：34869720@qq.com ）；

3. 实行“零报告”制度，若无此表相关事项，也请加盖单位公章后报送。

附件4

部门中介服务机构资质资格审批、

执业限制和限额规定情况自查表

填写单位：（盖章）                填报人：               联系电话：              填表时间：     年  月  日

|  | 事项、内容、依据及是否保留 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 资质资格审批 |  |  |
| 执业限制 |  |  |
| 限额管理规定 |  |  |

说  明：1. 此表（含电子版）2015年9月30日前送市审改办（联系电话：58583062，传真：58583062，邮箱：34869720@qq.com ）；

2. 实行“零报告”制度，若无此表相关事项，也请加盖单位公章后报送。

附件5

机关工作人员（含离退休）在中介服务机构

兼职（任职）情况自查表

填写单位：（盖章）                  填报人：               联系电话：              填表时间：     年   月   日

| 序号 | 姓 名 | 是否已离退休 | 在机关所任职 务 | 中介服务 机构名称 | 在中介机服务构所任职务 | 在中介服务 机构兼职 （任职）时间 | 是否领取报酬 | 是否拟退出公务员管理，继续留在中介服务机构工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说  明： 1. 此表（含电子版）2015年9月30日前送市委组织部干部一科（联系电话：58583277，传真：58583276）；

2. 实行“零报告”制度，若无此表相关事项，也请加盖单位公章后报送。

附件6

委托开展的与行政审批相关技术性服务情况自查表

填写单位：（盖章）                  填报人：               联系电话：              填表时间：     年   月   日

| 序号 | 技术性服务名称 | 对应行政审批事项名称 | 选择服务机构的方式 | 费用来源 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说   明：1. 此表（含电子版）2015年9月30日前送市审改办（联系电话：58583062，传真：58583062，邮箱：34869720@qq.com ）；

2. 实行“零报告”制度，若无此表相关事项，也请加盖单位公章后报送。

附件7

拟进行脱钩改制机构情况统计表

填写单位：（盖章）                  填报人：               联系电话：              填表时间：     年   月   日

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 所开展的中介 服务事项 | 在职人员数 量 | 人员编制 情 况 | 资产情况 | 经费来源 | 拟脱钩改制意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说  明：1. 此表（含电子版）2015年9月30日前送市审改办（联系电话：58583062，传真：58583062，邮箱：34869720@qq.com ）；

2. 实行“零报告”制度，若无此表相关事项，也请加盖单位公章后报送。