附件1

湘潭市健康与养老服务业2015—2017年主要发展指标

| 年份 项目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市医疗机构每千人床位数（个） | 5.63 | 5.9 | 6.2 | 6.9 |  |
| 每千人口职业医生数（人） | 2.37 | 2.4 | 2.5 | 2.8 |  |
| 每千人口护士数（人） | 2.34 | 2.5 | 2.6 | 3.0 |  |
| 人均期望寿命（岁） | 78.61 | 78.81 | 79.01 | 79.21 |  |
| 全市每千名老人养老床位数（个） | 11.3 | 16.6 | 21.5 | 26.1 | 2014年全国养老床位达每千人25.43张。民政部初步确定“十三五”末达到每千名老年人拥有养老床位数35到40张 |
| 社区老年人日间照料中心覆盖率 |  | 40% | 50% | 60% |  |
| 社区体育健身辅导站（点）覆盖率） | 50% | 60% | 70% | 80% |  |
| 街道（乡镇）体育健身站（点）覆盖率 |  | 50% | 60% | 90% |  |
| 人均体育场地面积（平方米） | 1.492 | 1.554 | 1.593 | 1.6 |  |
| 健康服务业增加值（亿元） |  | ＞10亿元 | ＞30亿元 | ＞50亿元 |  |
| 5岁以下儿童死亡率 | 6.40‰ | ＜7.0‰ | ＜7.0‰ | ＜14/10万 |  |
| 孕产妇死亡率 | 6.78/10万 | ＜14/10万 | ＜14/10万 | ＜14/10万 |  |

附件2

湘潭市健康和养老服务业重点项目表（2015-2017年）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 项目业主 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 | 目 前 进展情况 | 推进时序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘潭市第三人民医院住院综合楼建设项目 | 湘潭市岳塘区板塘铺 | 湘潭市第三人民医院 | 项目总占地19962.44平方米，总建筑面积30829平方米，其中主楼地面以上16层为住院综合楼，建筑面积30829平方米，地下停车库等附属设施3211.38平方米。 | 2014- 2016年 | 11042 | 已开工建设 | 2015年完成主体10层建设，2016年投入使用 |  |
| 2 | 湘潭九华医疗健康城项目 | 地处湘潭经开区内，项目场址南临奔驰路，东临兴隆路，北临规划道路，西临石连路。 | 湘潭市中心医院 | 占地500亩，预计总投资24亿元，按照《综合医院建设标准》和《绿色医院建筑评价标准》（三星级）、《疗养院建筑标准》《居民住宅建筑标准》《宾馆写字楼建筑标准》建设成为集医疗、保健、康复、养老、预防、科研、安居和后勤保障为一体的城市综合体。 | 2016- 2026年 | 240000 | 尚处于招标阶段，寻找战略投资者 | 第一期工程为医疗区和住宅区，预计医疗区总投资10亿元，建设期4年 |  |
| 3 | 市中西结合老年眼病防治中心 | 雨湖区 | 市仁和医院 | 设病床200张。 | 2015- 2016年 |  |  | 2016年内完成项目建设 |  |
| 4 | 湘潭县中医院住院综合大楼暨“治未病中心”建设 | 湘潭县凤凰西路108号 | 湘潭县中医医院 | 项目用地2.5亩，建筑面积2.85万平方米，层高17层，设计床位560张。 | 2013- 2015年 | 13000 | 已完成主体工程建设 | 2016年投入使用 |  |
| 5 | 市中心医院儿童诊疗中心与全科医生临床培训基地综合大楼 | 雨湖区 | 湘潭市中心医院 | 总建筑面积20887.9平方米，建设儿科诊疗中心和全科医生培养基地及相关配套设施。 | 2014- 2016年 | 10303 | 主体已完工 | 2016年投入使用 |  |
| 6 | 市养老康复中心·颐养楼及养老护理员实训基地 | 岳塘区河东大道23号 | 湘潭市第六人民医院 | 建设建筑面积3.2万平方米的颐养楼及养老护理实训基地。 | 2015- 2016年 | 12000 | 2014年养老康复中心大楼主体完工 | 2017年投入使用 |  |
| 7 | 湘乡市中医院医技综合大楼 | 湘乡市 | 湘乡市中医医院 | 为地上10层、地下1层的综合大楼，建筑面积为12000平方米，大楼建成后，可新增病床126张。 | 2015- 2016年 |  | 目前已完成了招标等工作，已符合国家工程建设开工条件 | 2016年下半年投入使用 |  |
| 8 | 市仁和老年医疗康复中心 |  | 市仁和医院 | 集养老、医疗、康复、护理、临终关怀为一体的老年医疗康复中心。 | 2015- 2017年 | 20000 |  | 2017年完成项目建设 |  |
| 9 | 中医药健康产业园 | 湘潭高新区 | 湘潭市中医医院 | 规划用地200亩，一是建设门急诊大楼、住院大楼、医技大楼、骨科区域治疗中心等中医特色医疗服务区；二是建设中医治未病中心；三是建设中医药研发基地；四是建设中医药特色传承教育、培养基地。规划总建筑面积预计达到10万平方米。 | 待定 | 10000 | 尚处于筹备阶段 | 2015年完成论证，2016年完成项目立项，2017年力争完成项目前期工作并开工 |  |
| 10 | 湘潭市公共卫生服务中心 | 雨湖区 | 市疾控中心 | 市疾病预防控制中心、市卫生监督所综合楼3050平方米，总建筑面积5042平方米。 | 2015年 | 4500 | 已开工 | 完成项目建设 |  |
| 11 | 医护人员周转宿舍建设项目 | 湘潭市 | 各县市区、园区、示范区 | 2015-2016年建设医护人员周转宿舍486套。 | 2015- 2016年 | 4072 | 正在建设 | 完成年度181套医护人员周转宿舍建设，2016年建成投入使用 |  |
| 12 | 湘潭市步行和自行车交通系统 | 市中心城区 | 市城管执法局 | 投放公共自行车20000辆，建设自行车租赁站点1000个、以及管理箱、后台控制中心等相关配套设施。 | 2013- 2015年 | 25000 | 已完成2年的建设任务 | 建成投入使用 |  |
| 13 | 绿道建设项目 | 岳塘区 | 湘潭城乡建设发展集团有限公司 | 爱劳渠、百亩湖、木鱼湖、宝塔公园等项目建设。 | 2014- 2016年 | 166463 | 已开工并完成部分设施建设。 | 2016年建成投入使用 |  |
| 14 | 湖南翔龙康复老年智能生态养生园项目 | 湘潭经开区疏港路以南，滨江路以西 | 湖南翔龙投资发展有限公司和湘潭滨江置业有限公司 | 用地200293平方米，总建筑面积248000平方米，建设康复治疗中心14000平方米，老年智能生态养生园58000平方米，原有商住房改造为配套生活设施50000平方米。 | 2015- 2021年 | 148500 | 规划研究 | 待定 |  |
| 15 | 市第二人民医院提质改造项目 | 市第二人民医院院内 | 市第二人民医院 | 新建业务用房11761平方米，改造23000平方米。 | 2015- 2016年 | 8000 | 前期工作 | 建成投入使用 |  |
| 16 | 社区日间照料中心 | 市城区 | 社区或民营机构 | 建设社区日间照料中心若干个。 | 2015- 2017年 | 1000 | 部分在建 | 建成一批投入使用 |  |
| 17 | 市口腔医院改扩建项目 | 市口腔医院 | 雨湖区 | 扩征用地1440平方米，征收改造建筑面积2792平方米。 | 待定 | 4200 |  | 待定 |  |